## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | COA18180101075303 | Proyecto de inversión | 1596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596000.0, modificado:1596000.0}} | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia General del Estado | 11 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 1596000 | 1595999.82 | 1595999.82 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075261 | Proyecto de inversión | 45552947 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5552947E7, modificado:5.049404436E7}} | (Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública) Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. | 08 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 50494044.36 | 27267879.1 | 27267879.1 | 27267879.1 | 27267879.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101074898 | Proyecto de inversión | 39540399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.954039998E7, modificado:3.954039998E7}} | (Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial) Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia General del Estado y Secretaria de Seguridad pública | 01 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metropolitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 39540399.98 | 14012385.87 | 14012385.87 | 14012385.87 | 14012385.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:151.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075317 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seguimiento Y Evaluación De Los Programas (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad Pública | 12 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101074981 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | (Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial) Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública | 02 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 1800000 | 1799948.8 | 1799948.8 | 1799948.8 | 1799948.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075015 | Proyecto de inversión | 71460010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.146001012E7, modificado:6.651891276E7}} | (Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial) Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (20 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalia General del Estado | 04 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 66518912.76 | 11374870 | 11374870 | 11374870 | 11374870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8839.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075248 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | (Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes) Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública | 06 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 6250000 | 2265999.76 | 2265999.76 | 2265999.76 | 2265999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075254 | Proyecto de inversión | 4832182.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832182.88, modificado:4832182.88}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia General del Estado. | 07 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 4832182.88 | 4802909.18 | 4802909.18 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101074989 | Proyecto de inversión | 27195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7195E7, modificado:2.7195E7}} | (Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial) Red Nacional De Radiocomunicación (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública | 03 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 27195000 | 12704999.89 | 12704999.89 | 12704999.89 | 12704999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075243 | Proyecto de inversión | 999788.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999788.02, modificado:999788.02}} | Fortalecimiento De Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Pública | 05 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 999788.02 | 999788 | 999788 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:196.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075272 | Proyecto de inversión | 4645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645000.0, modificado:4645000.0}} | (Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto) Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia General del Estado | 10 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 4645000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | COA18180101075266 | Proyecto de inversión | 7550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550000.0, modificado:7550000.0}} | (Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública )Registro Público Vehicular (2018) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. | 09 FASP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 7550000 | 7470000.09 | 7470000.09 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA18180101075303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1596000 | 1596000
COA18180101075261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45552947 | 50494044.36
COA18180101074898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39540399.98 | 39540399.98
COA18180101075317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA18180101074981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1800000 | 1800000
COA18180101075015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 71460010.12 | 66518912.76
COA18180101075248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6250000 | 6250000
COA18180101075254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4832182.88 | 4832182.88
COA18180101074989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27195000 | 27195000
COA18180101075243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 999788.02 | 999788.02
COA18180101075272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4645000 | 4645000
COA18180101075266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7550000 | 7550000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA18180101075303 | Equipamiento | 1 | 130
COA18180101075261 | Equipamiento | 1 | 309
COA18180101074898 | Equipamiento | 1 | 151
COA18180101075317 | Otros | 1 | 2
COA18180101074981 | Lote | 1 | 6500
COA18180101075015 | Piezas | 1 | 8981
COA18180101075248 | Piezas | 1 | 197
COA18180101075254 | Piezas | 1 | 33
COA18180101074989 | Equipamiento | 1 | 2
COA18180101075243 | Piezas | 1 | 393
COA18180101075272 | Equipamiento | 1 | 72
COA18180101075266 | Piezas | 1 | 47

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA18180101075303 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075261 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101074898 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metropolitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075317 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101074981 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075015 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075248 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075254 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101074989 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075243 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075272 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA18180101075266 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA18180101075303 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 77 | 7700
COA18180101075261 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 40 | 4000
COA18180101074898 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 151 | 15100
COA18180101075317 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 2 | 200
COA18180101074981 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 6500 | 650000
COA18180101075015 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 8839 | 883900
COA18180101075248 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 77 | 7700
COA18180101075254 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 26 | 2600
COA18180101074989 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 2 | 200
COA18180101075243 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 196 | 19600
COA18180101075272 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 72 | 7200
COA18180101075266 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 47 | 4700